## Planilha1
Tarefa | Responsáveis | Data de inicio | Data combinada de entrega | Data de entrega
Escopo do Projeto | Sarah |  | 2019-03-16
Modelo Conceitual | Igor, Leonardo | 2019-03-07 | 2019-03-11
Modelo Lógico | Leonardo | 2019-03-11 | 2019-03-25
Dicionário de dados | Sarah | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-21
Wireframe web | Manu | 2019-03-07 | 2019-03-11
Wireframe mobile | Igor | 2019-03-15 | 2019-03-17 | 2019-03-17
Wireframe desktop | Kaio, Manu | 2019-03-10 | 2019-03-13 | 2019-03-18
Wireframe CMS | Sarah | 2019-03-07 | 2019-03-23
Frontend site | Manu | 2019-03-19 | 2019-03-25
Frontend CMS | Kaio | 2019-03-15 | 2019-03-18
2 CRUD CMS | Kaio, Igor | 2019-03-23 | 2019-03-24
UML | Sarah, Manu, Leonardo |  | 2019-03-28